## Lisez-moi
Atelier Structure
Chers animateurs ,
Ce guide "pas à pas" est fait pour vous !
Il a pour but de vous accompagner tout au long de l'animation d'un atelier structure.
Dès votre désignation en tant qu'animateur, ce guide deviendra votre outil et vous permettra :
- de savoir quoi faire et à quel moment,
- de trouver dans une seule source l'ensemble des outils nécessaires à l'atelier,
- de pouvoir vous aider d'exemple concret et illustré,
- de servir de fil conducteur en complétant au fil de l'eau les documents.
Ce guide se veut pratique et simple.
Pour cela, de simples liens entre les différents onglets vous permettront de naviguer dans cet outil.
3 choses à retenir :
- l'onglet "Synoptique" est le point d'entrée (cliquez sur les étapes pour accéder aux fiches ad'hoc),
- le bouton "Synoptique" vous permet de revenir au début du document et de visualiser l'ensemble du processus.
- un seul clic sur le symbole "Imprimante" et l'ensemble de ce guide s'imprimera.
Ce guide a été réalisé par Lucie Vilatte à partir des supports de formation de Opta-S et a vocation à être enrichi au gré de son utilisation.
Midi-Pyrénées

## Synoptique
Proposer : proposer un thème d'atelier
Identifier les processus à "(re)structurer"
| Livrable : Liste de processus | Pilotes et équipes des fonctions
Décider : décider d'engager un atelier
Valider l’opportunité et la faisabilité d’engager un atelier
Désigner le "sponsor" (ADD chargé de la supervision). Choisir le ou les deux animateurs.
| Livrable : Décision d'atelier | CRD
Cadrer : organiser l'atelier
Clarifier l'objectif de l'atelier, le domaine d'étude.
Constituer le groupe de travail. Informer les acteurs. Planifier les travaux.
| Livrable : Lettre de mission validée |  | Sponsor et Animateurs
Décrire : modéliser le domaine d'étude
Elaborer une description des étapes et acteurs du processus
| Livrable : D.A.S – (Processus, Produit, Client) - descriptif macro des étapes et tâches |  | Participants Atelier
Phase 1 | Repérer : Repérer les enjeux de progrès
1 semaine | Mettre en évidence les différents enjeux de progrès et leurs priorité
| Livrable : Tableaux « Enjeux de Progrès par composante » |  | Participants Atelier
Caractériser : Caractériser les propositions d’amélioration
Détailler les propositions d’amélioration
| Livrable : fiches de description "solutions/scénarios" à valider |  | Participants Atelier
sélectionner : Choisir le scénario à retenir
Choisir la / les propositions d’amélioration à mettre en œuvre
Trancher les points posant difficulté pour sa mise en œuvre pratique
| Livrables : choix du scénario à retenir et décisions sur les points à trancher |  | CRD et/ou pilotes concernés par le processus
Phase 2
max 6 mois | Définir : Définir précisément les modalités de mise en œuvre et de suivi des solutions
Rédiger le plan d'action de mise en œuvre et le faire valider
Féliciter les participants de l'atelier
| Livrable : Plan d'action détaillé de mise en œuvre |  |  | Participants Atelier
Clôturer : clore l'atelier
Valider les actions à généraliser. Accompagner l'appropriation.
| Valoriser l'action. |  |  | sponsor + coordonnateurs + animateurs
Livrable : Message des pilotes concernés pour diffusion des nouvelles consignes
Midi-Pyrénées

## Proposer
PROPOSER
Objectifs de l'étape
Identifier les processus à "(re)structurer"
Pilotes et équipes de fonctions
Acteurs
> Les projets d’atelier structure peuvent être déclenchés de deux manières:
- soit par approche descendante, à un niveau de direction(CRD ou Pilote de fonction),
- soit par approche montante, par proposition du coordonnateur de processus ou des acteurs de terrain (cadres, agents, experts, ...).
=> L'idéal étant la combinaison des deux.
> Le déclencheur peut être :
- le constat de faiblesses de performance , de dysfonctionnement, ...
- la prévision d'une diminution de ressources et/ou augmentation de la charge qui nécessite de réinterroger la structure du processus
- la création d'un nouveau processus à déployer
Modalités pratiques
Veiller à anticiper le planning en collectant les propositions par fonctions
- a minima au 4ème trimestre N-1
via les pilotes de fonctions, leurs équipes et leur référent MR
(message du pilote MR à l'ensemble des pilotes)
- idéalement au fil de l’eau sur l'année N-1 via un rappel du pilote MR en CRD
Faire le lien avec la grille multi-critère MR : dans l'étude multicritères, analyser les thèmes ayant vocation à être potentiellement traités en atelier structure.
Faire le lien avec Inovali sur les idées déposées pouvant déboucher sur un atelier.
Moyens
Au préalable des ateliers
Durée
Cette étape est le préalable indispensable à tout atelier.

## Décider
DECIDER
Objectifs de l'étape
Prendre la décision de lancer un atelier Structure
CRD
Acteurs
Modalités pratiques
Au préalable des ateliers
Durée
Concrètement ?
Cette étape est un préalable indispensable à tout atelier.
Cette étape se réalise en 3 temps :
1. Choisir le processus à "(re)structurer".
2. Définir l'agent de direction, appelé "sponsor", qui sera chargé de suivre les travaux.
3. Nommer le ou les deux animateurs de l'atelier.
1. Ce choix sera guidé par l'utilisation de la grille multi-critères MR
2. Pour les processus transverses ou multi-fonctions, un seul agent de direction doit être désigné comme sponsor et sera :
- un soutien exigeant
- un réel "sponsor" de l'atelier,
- un relais entre la direction et les animateurs de l'atelier.
3. Un animateur MR ou un binôme d'animateurs devra être désigné avec, a minima si binôme :
- un des deux animateurs formé à la démarche,
- un animateur issu de la fonction concernée par le processus à optimiser,
- un animateur maîtrise des riques
grille multi-critères MR
Matrice de priorisation dans le cas de plusieurs processus à enjeux
Outils

## Cadrer
CADRER
Objectifs de l'étape
Clarifier l'objectif de l'atelier et organiser son déroulement
Sponsor et Animateurs
Acteurs
Modalités pratiques
- Modèle lettre de mission disponible en excel dans l'onglet dédié de l'outil pas à pas
- Modèle de message à l'attention des pilotes concernés pour choix des participants
- Modèle de message du sponsor à l'attention des participants pour lancement de l'atelier
- Modèle de message de convocation à la première réunion de l'atelier
Outils
15 jours
Durée
Pensez à réserver :
- les salles,
- le matériel (ordinateur portable, post-it, ...) ,
- et les déjeuners !
Pensez au besoin à prévoir un brise glace en début d'atelier et un "ROTI" en fin
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Périmètre :
> s'approprier la commande, caractériser la situation de départ
et fixer les objectifs de progrès
> définir le périmètre du processus à étudier
Equipe :
> 5 à 7 personnes (hors animateur(s))
> Managers ou cadres techniques des fonctions concernées directement (a minima 60 % du groupe)
> Autres participants : experts des fonctions supports (Informatique, MR, CG, Compta, ...) si nécessaire
Point d'alerte : S'assurer d'avoir un représentant de toutes les fonctions concernées
Planification :
> L'atelier en lui même (phases : décrire, repérer et caractériser) doit s'étaler sur 1 semaine maximum
> Planifier les rencontres :
- 2 réunions physiques d'une journée pour les 3 étapes décrire, repérer et caractériser
- une visio (max 2h) pour la phase définir
> Etablir un planning de déroulement des travaux
Concrètement ?
Périmètre :
Animateur(s) : rédaction de la lettre de
mission.
Sponsor : validation de la lettre de mission
Equipe :
Animateur(s) : envoyer un message aux pilotes des fonctions concernées (copie Sponsor) pour expliquer la démarche, l'atelier et solliciter la participation des agents.
Indiquer dans le message les profils souhaités + date butoir de réponse.
En fonction des réponses, constituer le groupe
En cas de doute, faire trancher le sponsor.
Planification :
Animateurs : préparer un message à envoyer par le
sponsor aux participants (copie pilotes concernés)
pour expliquer la démarche et l'atelier,
transmettre la lettre de mission validée et
fixer les dates et lieu de rencontre.

## Décrire
DECRIRE
Objectifs de l'étape
Elaborer une description des étapes et acteurs du processus
Partipants de l'atelier
Acteurs
Modalités pratiques
- Matériel : ordinateur portable, videoprojecteur, papier kraft, post-it de bonne qualité d'au moins 3 couleurs, scotch, gommettes, marqueurs, appareil photo, ...
- Diaporama synthétique de présentation de la méthode
- D.A.S – (Processus, Produit, Client)
- Fiche de Caractérisation de Processus, Méthode de description – « Atelier Structure »
Outils
1/2 à 1 jour
Durée
Cette étape se réalise sur une 1/2 à une journée en réunion physique :
1. Sensibiliser les participants à la méthode
2. Présenter la lettre de mission de façon détaillée et obtenir l'adhésion de tous sur le périmètre et les objectifs
3. La description se réalise sur la base des modalités suivantes :
Compléter le DAS :
- Caractériser le D.A.S – (Processus, Produit, Client)
- Caractériser les frontières du processus
- Identifier les acteurs qui interviennent dans le processus
Décrivez les activités de façon macro selon la fiche de modélisation :
- Nommer les activités réalisées par les acteurs
- Agencer l’ordre de déroulement du processus
- Mettre en évidence les « produits » et les E/S du processus
Concrètement ?
Présentation du diaporama par les
animateurs (choix entre un diaporama
synthétique et un plus détaillé avec les notions
clés)
Utiliser la méthode des "post-it et des gommettes" L'animateur met au propre les travaux sur excel
Important : Noter sur des posts-it à part toutes les questions qui se posent durant la phase de description
Post-réunion : envoi par le ou les animateurs aux
participants (copie au Sponsor) des travaux
pour éventuels compléments inter-session
Pensez à réserver le matériel :
- ordinateur portable,
- videoprojecteur,
- papier kraft, post-it de bonne qualité d'au moins 3 couleurs, scotch, gommettes, marqueurs,
- appareil photo, ...
Penser à noter toutes les questions et idées qui se posent tout au long de la journée sur des posts-it que vous utiliserez lors de la phase "repérer"
Avant la réunion, si binôme, partagez-vous les rôles et les tâches à effectuer durant l'atelier (1 anime et 1 formalise).
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Prévoir article Iliad à l'issue de la première réunion, avec photo des participants prise en séance

## Repérer
REPERER
Objectifs de l'étape
Mettre en évidence les différents enjeux de progrès et leurs priorité : Identification et objectivation des enjeux de progrès / Formulation des premières idées de progrès
Partipants de l'atelier
Acteurs
Modalités pratiques
- Diagramme des composantes structurelles de Performance
- Grille excel tableaux « Enjeux de Progrès par composante »
Outils associés à la performance d’un processus (Indicateurs, Modèle Organisationnels, Gouvernance, etc..)
Outils
1/2 à 1 jour
Durée
Cette étape se réalise sur une 1/2 à une journée en réunion physique :
Le repérage se réalise sur la base des travaux suivants:
- A partir des perceptions et de l’expérience des membres du groupe, formuler les enjeux de progrès du processus
- Enrichir, le cas échéant, la réflexion en présentant les « composantes structurelles » qui influencent la performance d’un processus
- Classer les enjeux par composante, éventuellement les prioriser et objectiver les situations afin de les valider
- Formuler des propositions d’amélioration qui permettent de répondre aux enjeux
Concrètement ?
Pré-réunion :
préparer les supports du tableau enjeux de
progrés par composante et le pré-remplir en triant les
questions et idées qui se sont posés lors de la phase de description
En réunion :
Présenter le diagramme des composantes structurelles de performance
afficher les feuilles pré remplies avec les enjeux par composante et les compléter en séance avec les participants Post-réunion :
Animateurs : reporter l'ensemble des constats et des propositions sur la grille enjeux et l'envoyer au groupe (copie Sponsor) pour éventuels
compléments inter-session.
Pensez à compléter les outils au fur et à mesure lors de l'atelier.
2 séances de travail collectives entrecoupées potentiellement d’un recueil de données
Avant la réunion, si binôme, partagez-vous les rôles et les tâches à effectuer durant l'atelier (1 anime et 1 formalise).
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier

## Caractériser
CARACTERISER
Objectifs de l'étape
Formuler et détailler les propositions d’amélioration
Partipants de l'atelier
Acteurs
Modalités pratiques
Modèles organisationnels
Matrice de sélection « Faisabilité/Impact »
Fiche de description « Solutions /Scénarios »
Outils
1/2 jour
Durée
Cette étape se réalise sur une journée en réunion physique en maximum une 1/2 journée :
- Ordonner les enjeux de progrès et sélectionner les sujets prioritaires
- si nécessaire, appuyez-vous sur les modèles organisationnels pour élaborer vos propositions d'améliorations
- Sélectionner la/les propositions d’amélioration les plus pertinentes
- Si nécessaire, classer les propositions dans une matrice faisabilité/Impacts
- Détailler les scénarios ou modalités concrètes de mise en œuvre des solutions retenues
Concrètement ?
En réunion :
- compléter les fiches scénarios
- si nécessaire utiliser la matrice de sélection
"faisabilité/impact" pour déterminer les scénarios à
présenter en CRD Post-réunion :
Animateurs : envoyer au sponsor (copie aux
participants) les fiches scénarios complétés et la matrice de
sélection si nécessaire
Avant la réunion, partagez-vous les rôles et les tâches à effectuer durant l'atelier si 2 animateurs (1 anime et 1 formalise).
Important : Le groupe doit désigner un ou des managers coordonnateurs du processus qui seront en charge de la vie du processus à l'issue de l'atelier. Ce point devra être validé par le CRD
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Prévoir article Iliad à l'issue de la validation CRD
Prévoir évaluation à chaud (modèle en cours de formalisation)

## Sélectionner
SELECTIONNER
Objectifs de l'étape
Choisir la / les propositions d’amélioration à mettre en œuvre
CRD et/ou pilotes concernés par le processus
Acteurs
Modalités pratiques
Matrice de sélection « Faisabilité/Impact »
Fiche de description « Solutions /Scénarios »
Outils
15 jours
Durée
Choisir le scénario à retenir :
- Choisir la / les propositions d’amélioration à mettre en œuvre
- Trancher les points posant difficulté pour sa mise en œuvre pratique
- Désigner la ou les personnes qui seront coordonnateurs du processus
Prévoir de mettre dans la boucle décisionnaire les managers positionnés comme coordonnateurs du processus qui prendront la main sur le sujet à l'issue de l'atelier
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Concrètement ?
Pré-réunion :
Préparer le passage en CRD et/ou la réunion avec les
pilotes concernés par le processus avec le sponsor de l'atelier.
Voir avec lui tous les points posant diffcultés et les solutions
proposées.
Suivant le choix du sponsor en terme de prise de décision :
Choix du scénario retenu en CRD : Présentation des scénarios en CRD
par le sponsor avec l'aide de l'animateur de l'atelier si le sponsor le souhaite
Prévalidation du scénario à retenir avec les pilotes concernés avant présentation en CRD : Prévoir une réunion avec les pilotes concernés, le sponsor et les animateurs de l'atelier pour voir ensemble les scénarios proposés afin de
trancher les points posant difficultés et préselectionner le scénario à proposer
au CRD.
En réunion :
Présenter la ou les fiche de description « Solutions /Scénarios » et si
necéssaire la matrice de sélection « Faisabilité/Impact ».
Post-réunion :
Animateurs : prévenir le groupe de la solution retenue par
le CRD

## Définir
DEFINIR
Objectifs de l'étape
Définir précisément les modalités de mise en œuvre et de suivi des solutions
Partipants de l'atelier + Validation Sponsor (et part son intermédiaire, pilotes concernés par processus)
Acteurs
Modalités pratiques
- plan d'action détaillé
- descriptif détaillé de la solution retenue
Outils
15 jours
Durée
- Rédiger le plan d'actions détaillé de la mise en pratique de la solution retenue avec l'aide des
coordonnateurs du processus en fonction des travaux du groupe
- Faire valider les actions au groupe de travail puis par le sponsor et les pilotes concernés
Pensez à féliciter les participants de l'atelier !
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Concrètement ?
En audio skype : (coordonateurs + animateurs)
- compléter le plan d'action détaillé
en s'appuyant sur les travaux du groupe
En audio skype ou visio : (participants de l'atelier)
- présenter le plan d'action détaillé et le faire valider
au participants Post-réunions :
Animateurs : envoyer au sponsor (copie aux participants)
le plan d'action complété pour validation

## Clôturer
Mettre en œuvre
Objectifs de l'étape
Valider la proposition de généralisation et accompagner la mise en œuvre
Sponsor + coordonnateurs
Acteurs
Modalités pratiques
maximum 6 mois pour le déploiement des actions
Durée
Le sponsor est chargé, à partir du plan d'action de l'atelier de :
> Valider la proposition de généralisation avec l'appui des autres pilotes concernés, > Accompagner l'appropriation, > Valoriser l'action auprès du CRD
Les coordonnateurs ont pour mission de :
> Rédiger le decriptif détaillé de la solution retenue et/ou la (ou les) procédure(s) associée(s) afin que les acteurs concernés aient une vision précise des changements organisationnels et pratiques
> Suivre et s'assurer de la mise en place des actions du plan d'action dans les différentes fonctions
> Alerter le sponsor en cas de difficultés rencontrées lors du déploiement
Les animateurs dresseront un bilan à 6 mois de l'atelier et des actions mises en place et ce tous les 6 mois jusqu'à la mise en place de toutes les actions ou leur abandon si le délai préconisé est dépassé
Le sponsor lance rapidement le plan d'action et s'assure d'une clôture de l'atelier dans les 6 mois.
Les personnes désignées coordonnateurs du processus sont désormais responsable du déploiement du plan d'action et de la gestion du processus
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Prévoir évaluation à froid (modèle en cours de formalisation)

## Lettre mission
Date de lettre de mission
SPONSOR | nom et fonction du sponsor
1. L'énoncé de l'opportunité ou du problème | Enoncer le processus à (re)structurer. Attention à bien cadrer le processus en indiquant le point d'entrée et de sortie. Indiquant les champs du processus à exclure de l'étude si nécessaire. Préciser l'enjeu, le périmètre et les difficultés identifiées à ce jour.
2. Les objectifs de l'atelier | Identifier les objectifs visés par l'atelier (réorganiser la répartition des tâches, simplifier la gestion du processus, mettre en place un nouveau processus, identifier des indicateurs de performance, mettre en place des routines transversales,…)
3. Les indicateurs attendus sur le périmètre étudié | Indiquer les indicateurs et/ou les résultats chiffrés, s'ils existent, permettant de mesurer les gains une fois le processus (re)structuré. Si possible, activer ces indicateurs avant et après l'atelier.
4. Le niveau de progrès à atteindre | Indiquer le niveau de progrès attendu en fonction des contraintes réglementaires et/ou législatives existantes, des demandes des auditeurs éventuelles, ….
5. Les limites et les contraintes de l'étude | Indiquer les limites et/ou contraintes qui rendrait la mise en œuvre de l'étude non réalisable.
6. L'équipe dédiée à l’atelier | Identifier les profils des membres de l'atelier (6 à 8 personnes hors animateurs) : > managers et agents représentant les différents métiers du processus du champ étudié > Autres participants : opérationnels de processus en intéraction, experts des fonctions supports (Informatique, MR, CG, Compta, ...) si nécessaire
7. Les échéances | Indiquer la période prévisionnelle à laquelle vous souhaitez que l'atelier ait lieu. A noter que cette date sera fixée en fonction du nombre d'ateliers à lancer sur la même période et en fonction de la disponibilité des animateurs formés à la démarche. Période prévisionnelle allant de XX à XX. Objectif : planifier deux réunions du groupe de travail entre XX et XX et validation du plan d'action XX 20XX pour mise en place des préconisations XX 20XX.
Validation direction (Date + Nom)
URSSAF Midi-Pyrénées
URSSAF Midi-Pyrénées

## DAS
Date de mise à jour :
Objectif : Caractériser les frontières du processus / Identifier les acteurs qui interviennent dans le processus
Finalité/Enjeux :
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
Comment ?
(Technologies/processus)
Comment on fait ?
Qui ?
(Clients et attentes)
Ça sert à qui ?
Attentes du client :
Quoi ?
(Produit/fonctions)
Quels sont les produits ?
Ça sert à quoi ?

## Modélisation
Date de mise à jour :
Nommer les activités (macros) réalisées par les acteurs (une couleur de post-it par fonction ou unité suivant le besoin de détail)
Agencer l’ordre de déroulement du processus
Mettre en évidence les « produits » et les Entrées/Sorties du processus
Entrées |  |  |  |  | Produit
|  | début du processus |  | Fin du processus
Donnée d'entrée
activité 1
Fonction X
question
activité 2
  Fonction Y
activité 3
Fonction X
Non
Oui
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
Donnée de sortie (produits)

## diagramme
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
L'outil/technologie métier du processus
Le ratio ressources productive / ressources disponibles
La coopération des acteurs
Le pilotage, l'animation de la performance du processus
Le modèle d'organisation du processus
les compétences / expertises du processus
Processus performant

## Enjeux de Progrès
Date de mise à jour :
Thématique |  | Thématique |  | Thématique |  | Thématique |  | Thématique |  | Thématique
Pilotage/animation de la performance |  | organisation |  | compétences/expertises |  | outil/technologie métier |  | ratio ressources/charge |  | coopération des acteurs
constats/faits/problématique | Propositions/idées | constats/faits/problématique | Propositions/idées | constats/faits/problématique | Propositions/idées | constats/faits/problématique | Propositions/idées | constats/faits/problématique | Propositions/idées | constats/faits/problématique | Propositions/idées
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
L'outil/technologie métier du processus
Le ratio ressources productives / ressources disponibles
La coopération des acteurs
Le pilotage, l'animation de la performance
Le modèle d'organisation du processus
les compétences / expertises du processus
Processus performant

## Modèles organisationnels
MODELES ORGANISATIONNELS DE PROCESSUS
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
ORGANISATION TYPE 1 PROCESSUS INTEGRE
Processus « intégré »
Entité Métier
Management Métier
Equipes Métiers
Direction d’entité Métier
Métiers - Services
ORGANISATION TYPE 2 – MATRICIELLE
Organisation « matricielle » en coordination
Coordination Processus – Pas de responsabilité Résultats
Liaison non hiérarchique
Acteurs
Projet externes
Processus « autonome »
Direction Processus – Responsabilité Résultats
Liaison
hiérarchique
ORGANISATION TYPE 3 – PROCESSUS AUTONOME

## scénario
Date de mise à jour :
Fiche scénario 1 -
Présentation concrète de la solution | Modalités de mise en œuvre
Points forts / Avantages | Points faibles / Inconvénients
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus

## matrice faisabilité
sur une échelle de 1 à 5, classer chaque scénario en terme d'efficacité et de faisabilité (1 étant le plus faible et 5 le plus fort) |  |  | Date de mise à jour :
Scénario | Faisabilité | Efficacité
1 - XXX | 3 | 2
2 - XXX | 4 | 5
3 - XXX | 2 | 1
4 - XXX | 5 | 1
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus

## Plan d'action
non débuté
en cours
[6 empty] | Date de mise à jour : |  | terminé
LE PLAN D’AMELIORATION DU PROCESSUS
P r o c e s s u s |  |  | offre Start U Up
N ° | THEMES | CONSTATS | PROPOSITIONS | Responsable | Échéance | Etat d'avancement | commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus

## Modèle message recensement
Modèle message recensement des participants - sponsor ou animateurs aux pilotes concernés
Emetteur : Maîtrise des risques
Destinataires : Pilotes des fonctions concernées
Copie : animateurs/sponsor
Objet : Recensement des participants - Atelier structure xxx
_____ _______________________________________
Bonjour,
Dans le cadre de la maîtrise de nos processus de travail, il a été décidé de mettre en œuvre un atelier structure relatif à XX dont la lettre de mission est jointe à ce message.
Cet atelier sera animé par XX et XX et le sponsor sera XX.
Le processus XX impacte vos différentes fonctions.
Pour mener à bien ce travail, un groupe de 5 à 7 personnes (hors animateurs) doit être composé des profils suivants :
Fonction X | Exemples : 1 manager et 2 agents ou cadres techniques
Fonction Y | …..
Fonction ….. | ……
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre dès que possible le nom des participants et, au plus tard le XX (maxi 15 jours), afin que nous puissions planifier les deux séances de travail sur XX et/ou XX.
Nous restons à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
Cordialement
Signature du sponsor

## Modèle message lancement
Modèle message lancement atelier - sponsor aux participants
Emetteur : Maîtrise des risques
Destinataires : Participants à l'atelier
Copie : sponsor, pilotes et managers
Objet : Lancement atelier structure XX
_____ _______________________________________
Bonjour,
Vous avez accepté de participer à l'atelier xxx et nous vous en remercions.
L'atelier structure vise, par une démarche participative de questionnement, à améliorer le fonctionnement d'un processus.
>> Le groupe amené à travailler sur l'atelier xx, sera composé des x participants suivants :
- Prénom-Nom (Fonction - site)
-
-
- …
Il sera animé par xxx et xxx (Maîtrise des risques et xxx).
En tant que sponsor de l'atelier, j'aurai un rôle de soutien de l'atelier et de relais entre la direction et les animateurs.
> Vous trouverez ci-joint la lettre de mission de l'atelier, validée par mes soins et présentée en CRD.
L'atelier se déroulera sur 2 réunions réparties sur quelques jours.
Les travaux débuteront au cours d'une première réunion d'une journée sur le site de xxx (de 10h à 16h).
Celle-ci permettra à l'atelier de réaliser une description macro du processus.
Tous documents jugés utiles à l'avancée des travaux pourront être apportés.
Nous vous proposons de caler dès à présent les 2 réunions physiques :
- la première sur xxx
- la deuxième sur xxx
=> Sondage doonotes à suivre
Xxx et xxx restent à votre disposition pour toute précision.
Cordialement
Signature du sponsor

## Modèle message convocation
Modèle message convoc 1ère réunion- animateurs aux participants
Emetteur : Maîtrise des risques
Destinataires : Participants à l'atelier
Copie : sponsor, pilotes et managers
Objet : invitation 1ère réunion atelier structure XX
_____ _______________________________________
Bonjour,
Suite à vos réponses, la première réunion de l'atelier structure xxx aura lieu :
> Le xxx, de 10h à 16h,
sur le site de xxx en salle xxx.
Le déjeuner sera pris en commun.
Au cours de la journée, nous vous présenterons la méthode, la lettre de mission du groupe et débuterons la description du processus.
Vous pouvez, si vous le jugez utile, venir en réunion avec des documents relatifs aux xxx
Pour autant, aucune réflexion préalable ne vous est demandée, celle-ci ayant lieu durant l'atelier.
Votre journée devra être comptabilisée dans ORI en « Projet local » sous-activité « Atelier optimisation/structure ».
Si vous posez un déplacement, merci de renseigner la mission « 1 OPTI - ATELIER OPTIMISATION ».
Nous restons à votre disposition pour toute précision,
Cordialement,
Signature des 2 animateurs

## Modèle message convocation (2)
Modèle message convoc 2ème réunion- animateurs aux participants
Emetteur : Maîtrise des risques
Destinataires : Participants à l'atelier
Copie : sponsor, pilotes et managers
Objet : invitation 2ème réunion atelier structure XX
_____ _______________________________________
Bonjour,
Suite à vos réponses, la première réunion de l'atelier structure xxx aura lieu :
> Le xxx, de 10h à 16h,
sur le site de xxx en salle xxx.
Le déjeuner sera pris en commun.
Votre journée devra être comptabilisée dans ORI en « Projet local » sous-activité « Atelier optimisation/structure ».
Si vous posez un déplacement, merci de renseigner la mission « 1 OPTI - ATELIER OPTIMISATION ».
Nous restons à votre disposition pour toute précision,
Cordialement,
Signature des 2 animateurs

## Réunions
Date de mise à jour : |  |  | xx/xx/xxxx
DATE | HORAIRE | Durée | LIEU | OBJET REUNION | PARTICIPANTS | MEMBRES ATELIER
|  |  |  | Cadrage du processus | Animateurs | Noms | Service | Site
|  |  |  | Préparation réunion atelier n°1 | Animateurs
|  |  |  | Réunion Atelier n°1 : | Membres + animateurs
|  |  |  | Formalisation travaux réunion atelier n°1 | Animateurs
|  |  |  | Préparation réunion atelier n°2 | Animateurs
|  |  |  | Réunion Atelier n°2 : | Membres + animateurs
|  |  |  | Formalisation travaux réunion atelier n°2 | Animateurs
|  |  |  | Présentation des propositions du groupe au sponsor et en CRD | Animateurs
|  |  |  | Réunion audio Atelier n°3 : | Coordonnateurs + animateurs
|  |  |  | Formalisation travaux réunion atelier n°3 | Animateurs
|  |  |  | Réunion visio Atelier n°4 : | Membres + animateurs
|  |  |  | Formalisation modifications suite réunion atelier n°4 | Animateurs
|  |  |  | Bilan atelier | Animateurs
|  |  |  | Suivi + Rédaction du decriptif détaillé de la solution retenue | Coordonnateurs
URSSAF MIDI-PYRENEES / xxx