## Lisez-moi
Chers animateurs ,
Ce guide "pas à pas" est fait pour vous !
Il a pour but de vous accompagner tout au long de l'animation d'un atelier d'optimisation de processus.
Spécial "Atelier flash"
Dès votre désignation en tant qu'animateur, ce guide deviendra votre outil et vous permettra :
- de savoir quoi faire et à quel moment,
- de trouver dans une seule source l'ensemble des outils nécessaires à l'atelier,
- de pouvoir vous aider d'exemple concret et illustré,
- de servir de fil conducteur en complétant au fil de l'eau les documents.
Ce guide se veut pratique et simple.
Pour cela, de simples liens entre les différents onglets vous permettront de naviguer dans cet outil.
3 choses à retenir :
- l'onglet "Synoptique" est le point d'entrée (cliquez sur les étapes pour accéder aux fiches ad'hoc),
- le bouton "Synoptique" vous permet de revenir au début du document et de visualiser l'ensemble du processus.
- un seul clic sur le symbole "Imprimante" et l'ensemble de ce guide s'imprimera.
Ce guide a été réalisé par Magali Saez, Mylène Fayard et Perrine Chastan à partir des supports de formation de Opta-S et a vocation à être enrichi au gré de son utilisation.
Mis à jour par Karine Roque-Linant et Virginie Réveillère
Mise à jour du guide : 27/12/2018
Midi-Pyrénées

## Synoptique
ATELIER FLASH
Proposer /Décider
| Identifier parmi les processus "optimisables" ceux choisi pour l'atelier flash (à valoriser dans le plan pluriannuel) |  | Cadres du service en lien avec le pilote de fonction
Cadrer : organiser l'atelier
Clarifier l'objectif de l'atelier, le domaine d'étude et les analyses à mener.
Constituer l'équipe. Informer les acteurs (diaporama à simplifier). Planifier les travaux
Animateurs : une personne de la fonction et un référent MR (pas de sponsor)
| Livrable : Lettre de mission finalisée (simplifiée au besoin) |  |  | Cadres du service en lien avec le pilote de fonction
Décrire : modéliser le domaine d'étude
Décrire les étapes et tâches du processus.
| Livrable : A minima photo du processus modélisé (au besoin, ordinogramme) |  |  |  | Participants Atelier
Phase 1 | Analyser : repérer les gisements d'amélioration de la performance
2 à 3 jours | Analyser les activités et leur enchainements. Repérer les zones de gaspillage.
Définition des types de gaspillages facultative.
Analyser l'écoulement du processus. Identifier les leviers d'amélioration.
| Livrable : Tableau d'analyse des gaspillages et leviers | (Pas de recherche de valeur ajoutée) |  |  | Participants Atelier
Améliorer : définir les solutions d'amélioration
Analyser les leviers. Traduire les leviers en solutions opérationnelles.
| Livrable : Plan d'actions concret finalisé (à valoriser dans le bilan annuel AO) |  |  |  | Participants Atelier
Tester : tester les solutions d'amélioration en réel
Etape optionnelle mais recommandée
Réaliser des tests sur le terrain.
| Livrables : Résultats des tests |  |  |  | Equipes métiers concernées
Phase 2
Qqs mois | Evaluer et clôturer l'atelier : faire le bilan des actions et des gains obtenus
Evaluer les résultats obtenus. Proposer les actions à généraliser.
Féliciter les participants de l'atelier.
| Livrable : Bilan d'atelier |  |  |  |  | Participants Atelier + encadrement + pilote fonction
Midi-Pyrénées

## Proposer
PROPOSER
Objectifs de l'étape
Identifier les processus "optimisables"
Pilote et responsables de services de la fonction concernée
Acteurs
> Les processus "optimisables" peuvent être identifiés par :
- une approche descendante, c'est-à-dire par le niveau direction (CRD ou Pilote de fonction),
- une approche montante, par proposition des acteurs de terrain (cadres, agents, experts, ...).
=> L'idéal étant la combinaison des deux.
> Le déclencheur peut être :
- le constat de faiblesses, de dysfonctionnement, ...
- la prévision d'une diminution de ressources et/ou augmentation de la charge, ...
Modalités pratiques
Veiller à anticiper le planning en collectant les propositions par fonctions
- a minima au 4ème trimestre N-1
via les pilotes de fonctions, leurs équipes et leur référent MR
(message du pilote MR à l'ensemble des pilores)
- idéalement au fil de l’eau sur l'année N-1 via un rappel du pilote MR en CRD
Faire le lien avec le comité d’audit : dans l'étude multicritères pour thèmes audit voir si thèmes pouvant être plutôt basculés en atelier
Faire le lien avec Inovali sur les idées déposées pouvant déboucher sur un atelier.
Moyens
Au préalable des ateliers
Durée
Cette étape est le préalable indispensable à tout atelier.

## Décider
DECIDER
Objectifs de l'étape
Prioriser, choisir et valider le processus
Pilote de la fonction concernée
Acteurs
Modalités pratiques
Au préalable des ateliers
Durée
Concrètement ?
Cette étape est un préalable indispensable à tout atelier.
Cette étape se réalise en 3 temps :
1. Choisir le processus à optimiser.
2. Définir l'agent de direction, appelé "sponsor", qui sera chargé de suivre les travaux.
2. Nommer l'animateur de l'atelier (cadre formé avec appui référent MR ou référent MR avec appui d'un cadre non formé)
4. Validation en CRD du plan retenu et pour les processus non retenus, etayer la décision et les présenter également
1. Ce choix peut être guidé par l'aide de critères prédéfinis (poids financier global, gain de performance recherché, nombre de "clients" impactés, ...)
2. Pour les processus transverses ou multi-fonctions, un seul agent de direction doit être désigné comme sponsor et sera :
- un soutien exigeant
- un réel "sponsor" de l'atelier,
- un relais entre la direction et les animateurs de l'atelier.
3. Un binôme d'animateurs devra être constitué avec, a minima :
- un des deux animateurs formé à la démarche,
- un animateur issu de la fonction concernée par le processus à optimiser,
- un animateur maîtrise des riques

## Cadrer
CADRER
Objectifs de l'étape
Clarifier l'objectif de l'atelier et organiser son déroulement
Sponsor et Animateurs
Acteurs
Modalités pratiques
- Modèle lettre de mission disponible en excel dans l'onglet dédié de l'outil pas à pas
et en word dans la boîte à outils
- Modèle de message Lotus du sponsor à l'attention des pilotes concernés pour choix des participants (cf. boîte à outils)
- Modèle de message Lotus du sponsor à l'attention des participants pour lancement de l'atelier (cf. boîte à outils)
Outils
15 jours
Durée
Pensez à réserver :
- les salles,
- le matériel (ordinateur portable, post-it, ...) ,
- et les déjeuners !
Pensez au besoin à initier un brise glace en début d'atelier et un "ROTI" en fin
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Périmètre :
> s'approprier la commande, caractériser la situation de départ
et fixer les objectifs de progrès
> définir le périmètre du processus à étudier
Equipe :
> 6 à 8 personnes (hors animateurs)
> Opérationnels du champ étudié : gestionnaires, experts techniques, cadres de proximité, ... (a minima 60 % du groupe)
> Autres participants : opérationnels de processus en intéraction, experts des fonctions supports (Informatique, MR, CG, Compta, ...)
Point d'alerte : S'assurer d'avoir un représentant de toutes les fonctions concernées
Planification :
> L'atelier doit s'étaler sur 2 à 3 jours maximum.
> Planifier les rencontres :
Idéalement un séminaire de 2 jours
> Etablir un plannig de déroulement des travaux
Concrètement ?
Périmètre :
Animateurs : rédaction de la lettre de
mission.
Sponsor Pilote de fonction : valider la lettre de mission
Equipe :
Animateurs : envoyer un message aux agents concernés aux pilotes des fonctions concernées (copie Sponsor) pour expliquer la démarche, l'atelier et solliciter la participation des agents.
Indiquer dans le message les profils souhaités + date butoir de réponse.
En fonction des réponses, consituer le groupe en veillant à la mixité des sites, des expertises et des générations.
En cas de doute, faire trancher le sponsor.
Planification :
Animateurs : préparer un message à envoyer par le sponsor envoyer un message aux participants (copie pilotes concernés + directeurs sites)
pour expliquer la démarche et l'atelier,
transmettre la lettre de mission validée et
fixer les dates et lieu de rencontre.

## Décrire
DECRIRE
Objectifs de l'étape
Obtenir une description détaillée du processus
Partipants de l'atelier
Acteurs
Modalités pratiques
- Matériel : ordinateur portable, videoprojecteur, papier kraft, post-it de bonne qualité d'au moins 3 couleurs, scotch, gommettes, marqueurs, appareil photo, ...
- Diaporama synthétique de présentation de la méthode
- Diaporama détaillé de présentation de la métode
- Modélisation de l'ordinogramme sous Excel
Outils
1 jour
Durée
Cette étape se réalise sur une journée en réunion physique en 5 temps :
1. Sensibiliser les participants à la méthode
2. Présenter la lettre de mission de façon détaillée et obtenir l'adhésion de tous sur le périmètre et les objectifs
3. Réaliser une visite terrain si nécessaire
4. Modéliser le processus en identifiant les valeurs ajoutées
5. Faire une synthèse sur la situation du processus en dégageant les premières faiblesses et gaspillages
Concrètement ?
1. Présentation du diaporama par les
animateurs (choix entre un diaporama
synthétique et un plus détaillé avec les notions
clés)
3. Les animateurs doivent prévenir au préalable les
services visités
4. Utiliser la méthode des "post-it et des gommettes" Le co-animateur met au propre l'ordinogramme sur excel
5. Post-réunion : envoi par les animateurs aux
participants (copie au Sponsor) de
l'ordinogramme pour éventuels
compléments inter-session
Pensez à réserver le matériel :
- ordinateur portable, videoprojecteur,
- papier kraft, post-it de bonne qualité d'au moins 3 couleurs, scotch, gommettes, marqueurs,
- appareil photo, ...
Avant la réunion, partagez-vous les rôles et les tâches à effectuer durant l'atelier (1 anime et 1 formalise).
Pensez à prévenir en amont les services visités.
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Prévoir article Iliad à l'issue de la première réunion, avec photo des participants prise en séance

## Analyser
ANALYSER
Objectifs de l'étape
Repérer et analyser les gaspillages, irritants et goulots d'étranglement afin d'identifier les leviers d'amélioration
Partipants de l'atelier
Acteurs
Modalités pratiques
- Grille excel "Analyse Valeur et Gaspi"
Outils
1 jour
Durée
Cette étape se réalise sur une journée en réunion physique en 5 temps :
1. Valider l'ordinnogramme mis à jour avec l'ensemble des participants
2. Dérouler la liste des tâches en indiquant leur valeur ajoutée
3. Rechercher les gaspillages, dysfonctionnements, temps d'attente, stocks, goulots d'étranglement de chaque tâche
Alléger si besoin la typologie des gaspillages, selon thème de l’atelier, selon la composition du groupe, …
4. Caractériser les gaspillages (7 types)
5. Proposer des solutions concrètes pour chaque tâche afin d'éliminer ou a minima diminuer les gaspillages identifiés
Concrètement ?
Pré-réunion :
Pré-rempli r la grille Excel "Analyse Valeur et
Gaspi" avec la liste des tâches et la valeur ajoutée
associée définies à l'étape précédente (colonnes B à D à F
du tableau)
En réunion :
Projeter la grille et la compléter avec les participants (colonnes G à O du tableau) Post-réunion :
Animateurs : envoyer aux participants (copie
Sponsor) la grille complétée pour éventuels
compléments inter-session.
Pensez à compléter les outils au fur et à mesure lors de l'atelier.
Avant la réunion, partagez-vous les rôles et les tâches à effectuer durant l'atelier (1 anime et 1 formalise).
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier

## Améliorer
AMELIORER
Objectifs de l'étape
Définir et prioriser les solutions d'amélioration à mettre en œuvre
Partipants de l'atelier
Acteurs
Modalités pratiques
- Tableau "Analyse Valeur et Gaspi" - Modèle plan d'action test
- ppt synthétique (dans boîte à outils)
Outils
1 jour
Durée
Cette étape se réalise sur une journée en réunion physique en 5 temps :
1. Valider les solutions proposées avec l'ensemble des participants
2. Caractériser les solutions (7 types)
3. Coter les solutions
4. Prioriser les solutions
5. Modéliser le process cible tenant compte des solution proposées et regarder la nouvelle valeur ajoutée (à faire modéliser par les participants)
6. Comparer la valeur ajoutée avant/après (peut être fait hors réunion)
7. Validation du plan d'action en CRD (à présenter par sponsor et animateurs)
8. Désigner un responsable du suivi de la mise en oeuvre des actions (incluant test éventuel) : animateur MR ? membre du groupe avec soutien MR ?
9. Réaliser le plan d'action avec les solutions priorisées à tester
Concrètement ?
En réunion :
> Projeter la grille et la compléter avec les
participants (colonnes P à AA du tableau)
> Compléter le plan d'action à tester (colonnes B à G du tableau) Post-réunion :
Animateurs : envoyer au sponsor (copie aux
participants) la grille complétée et le plan d'action
test à valider
Avant la réunion, partagez-vous les rôles et les tâches à effectuer durant l'atelier (1 anime et 1 formalise).
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Prévoir article Iliad à l'issue de la validation CRD
Prévoir évaluation à chaud (modèle en cours de formalisation)

## Tester
TESTER
Objectifs de l'étape
Tester en réel les solutions proposées
Pilotes et équipes des fonctions concernées
Acteurs
Modalités pratiques
- Modèle Plan action test
Outils
2 mois
Durée
Une fois le plan d'action test validé par le CRD :
=> le sponsor en lien avec le responsable du suivi de la mise en oeuvre des actions doit le transmettre aux pilotes de fonctions concernés pour mise en œuvre.
Les équipes chargées du test remplissent la partie bilan du plan d'action
> Prévoir un bilan satisfaction "clients" quand opportun
Abordez le sujet des tests avec les participants.
Certains seront peut-être intéressés pour procéder aux tests une fois de retour sur leur site.
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Concrètement ?
Pré-test :
> Sponsor et resp du suivi: envoi aux pilotes le plan d'action
à tester dans le délai de 2 mois > Pilote : organisation du test Test :
> Equipes : mise en oeuvre des tests et remplissage de la partie bilan du plan d'action (colonnes H à M du plan d'action)
Post-test :
> Pilotes : transmission du bilan des tests
au sponsor

## Evaluer
EVALUER
Objectifs de l'étape
Faire le bilan des tests réalisés afin de proposer les actions à généraliser
Partipants de l'atelier + Sponsor
Acteurs
Modalités pratiques
- Bilan atelier (exemple du premier atelier)
Outils
1/2 jour
Durée
> Analyser le retour des tests (gains, freins, …)
> Retenir les actions testées à généraliser en lien avec le responsable du suivi
> Reprendre les actions prioritaires non testées (test inutiles car test reviendrait à la mise en oeuvre)
> Etablir le bilan et les solutions définitives à présenter à la direction
Pensez à féliciter les participants de l'atelier !
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Prévoir article Iliad à l'issue de la clôture, avec photo des participants prise en séance

## Clôturer
CLOTURER
Objectifs de l'étape
Valider la proposition de généralisation et accompagner la mise en œuvre
CRD
Acteurs
Modalités pratiques
Rapidement, à l'issue de l'atelier
Durée
Le CRD est chargé, à partir du bilan de l'atelier, de : > Valider la proposition de généralisation, > Accompagner l'appropriation, > Valoriser l'action.
Le sponsor informe rapidement les animateurs et les participants du retour du CRD et de la clôture de l'atelier.
Pensez à compléter l'onglet "Réunions" en fin de pas à pas afin de comptabiliser le temps passé sur l'atelier
Prévoir évaluation à froid (modèle en cours de formalisation)

## Lettre mission
Date de lettre de mission
1. L'énoncé de l'opportunité ou du problème | Enoncer le processus à optimiser. Attention à bien cadrer le processus en indiquant le point d'entrée et de sortie. Indiquant les champs du processus à exclure de l'étude si nécessaire.
2. Les résultats chiffrés actuels du champ et périmètre étudiés | Indiquer les résultats chiffrés s'ils existent afin de pouvoir mesurer les gains une fois le processus optimisé.
3. Les objectifs du projet d'optimisation | Identifier les gains envisagé (simplification du processus, délai raccourci, diminution du nombre de tache et/ou d'acteurs, …).
4. Le niveau de progrès à atteindre | Indiquer le niveau d'optimisation à atteindre en fonction des contraintes réglementaires et/ou législatives existantes, des demandes des auditeurs éventuelles, ….
5. Les limites et les contraintes de l'étude | Indiquer les limites et/ou contraintes qui rendrait la mise en œuvre de l'étude non réalisable.
6. L'équipe dédiée à l’atelier | Identifier les profils des membres de l'atelier (6 à 8 personnes hors animateurs) : > Opérationnels du champ étudié : gestionnaires, experts techniques, cadres de proximité, ... (a minima 60 % du groupe) > Autres participants : opérationnels de processus en intéraction, experts des fonctions supports (Informatique, MR, CG, Compta, ...)
7. Les échéances | Indiquer la période prévisionnelle à laquelle vous souhaitez que l'atelier ait lieu. A noter que cette date sera fixée en fonction du nombre d'ateliers à lancer sur la même période et en fonction de la disponibilité des animateurs formés à la démarche.
Validation direction (Date + Nom)
URSSAF Midi-Pyrénées
URSSAF Midi-Pyrénées

## Modélisation
Date de mise à jour :
|  | Entrées | [6 empty] | Produit
|  |  | 3 | min |  | 15 | min
17 min
VAD | Activité à valeur ajoutée directe transformant le produit
SVA | Activité n'apportant aucune transformation sur le produit
VAI | Activité n'apportant aucune transformation sur le produit mais obligatoire ou requise
Donnée d'entrée
FONCTION
Tâche 1
FONCTION
FONCTION
Prise de rendez-vous ?
Tâche 2
Tâche 3
Gaspi
Non
Oui
Temps d'attente
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
FONCTION
Gaspi
Gaspi

## Analyse Valeur + GASPI
Date de mise à jour :
N° TACHES | ETAPE DECRIRE |  |  |  | ETAPE ANALYSER | [8 empty] | ETAPE AMELIORER
| ACTIVITES / TACHES | ACTEURS | VALEUR AJOUTEE | COMMENTAIRES | DESCRIPTION DU GASPILLAGE | 7 GASPILLAGES (mettre une croix et des commentaires le cas échéant) | [6 empty] | PROPOSITIONS : SOLUTION CONCRETE A METTRE EN ŒUVRE POUR DIMINUER ou ELIMINER LE GASPILLAGE | 7 LEVIERS D'AMELIORATION (mettre une croix et des commentaires pour les cas concernés) | [6 empty] | Levier | IMPACTS ATTENDUS (financier, moyens, qualité, image, …) | EFFORT MISE EN ŒUVRE (rapidité d'action, facilité, simplicité, …) | PRIORITE | A TESTER
| Y COMPRIS TACHES AUTOMATIQUES | FONCTION CONCERNEE | ANALYSE DE LA VALEUR AJOUTEE | Préciser (si besoin) la qualification de la valeur | Décrire le gaspillage et analyser ses conséquences | Photocopies inutiles, Enregistrements, classements inutiles. Enregistrements multiples. Canaux de contacts inapropriés | Attente d’une validation hiérarchique non nécessaire Attente de contrôles Attente du client ou d'un tiers exterieur. Attente outils Difficultés liées à l'accès à l'information | Transport Déplacement d’un dossier d’un service à un autre Déplacement des personnes/ dossiers pour cause d’éloignement | Qualité excessive Double vérification Envoi au client de documentation non sollicitée ou hétérogène Demande de documents déjà en possession | Stock Fournitures de bureau en excès Documentation obsolète | Gestes inutiles Tris multiples Agrafer / Désagrafer | Erreurs et corrections Réémission d’un document suite à une erreur Saisies incorrectes Mauvaise ambiance | Détails de la proposition | MODIFICATIONS TACHES INUTILES (transfert, fusion, changement de séquence, restructuration, simplification) | REDISTRIBUTION DES EFFECTIF/ RESSOURCES | FORMATION / COMPETENCES | AMELIORATION DU SI | REAMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL / IMPLANTATION | MODIFICATION CONTRÔLE SUPERVISION | OUTILS DE MANAGEMENT / SUIVI SIMPLIFICATION REGLEMENTATION | Local/ National | Faible/Moyen/Fort | Faible/Moyen/Fort | Selon urgence/ importance, priorité 1, 2 ou 3 | Oui / Non
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[5 empty] | Nbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Légende
| VAD | Activité à valeur ajoutée directe transformant le produit
| SVA | Activité n'apportant aucune transformation sur le produit
| VAI | Activité n'apportant aucune transformation sur le produit mais obligatoire ou requise
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
Note on Z10: La priorité doit être défini en tenant compte des impactsattendus et de la rapidité de mise en oeuvre

## Plan action pour test
Date de mise à jour :
ETAPE AMELIORER |  |  |  |  | ETAPE TESTER
ACTION A TESTER | Détails de l'action | Modalités du test | Acteurs | Échéance | Date du test | Par qui | Gains apportés | Difficultés rencontrées | Propositions d'amélioration éventuelles | Actions à généraliser ? Oui/non
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
…
URSSAF MIDI-PYRENEES
Processus
Note on G9: OPTA-S : Les échéances sont conditionnées par le délai de validation par le CODIR des propositions du groupe.

## Réunions
Date de mise à jour : |  |  | xx/xx/xxxx
DATE | HORAIRE | Durée | LIEU | OBJET REUNION | PARTICIPANTS | MEMBRES ATELIER
|  |  |  | Cadrage du processus | Animateurs | Noms | Service | Site
|  |  |  | Préparation réunion atelier n°1 | Animateurs
|  |  |  | Réunion Atelier n°1 : | Membres + animateurs
|  |  |  | Formalisation travaux réunion atelier n°1 | Animateurs
|  |  |  | Préparation réunion atelier n°2 | Animateurs
|  |  |  | Réunion Atelier n°2 : | Membres + animateurs
|  |  |  | Formalisation travaux réunion atelier n°2 | Animateurs
|  |  |  | Réunion Atelier n°3 : | Membres + animateurs
|  |  |  | Formalisation travaux réunion atelier n°3 | Animateurs
|  |  |  | Présentation des propositions du groupe au sponsor | Animateurs
|  |  |  | Réunion Atelier n°4 : | Membres + animateurs
|  |  |  | Travaux intersession | Animateurs
Réunion Atelier n°5 :
|  |  |  | Bilan atelier | Animateurs
|  |  |  | Suivi | Animateurs
URSSAF MIDI-PYRENEES / xxx