## 1. Charte du projet
Charte du projet
1- Enoncé du problème ou de l'opportunité |  | 2- Périmètre du projet
3-Objectifs du projet |  | 4-Mesures clés (constats chiffrés, quantification etc.)
5- Equipe
Sponsor |  | Service
Animateurs |  | Service | Site
Reponsable processus |  | Service | Site
Contributeurs |  | Service | Site
Référent santé éventuel |  | Service | Site
6- Planification prévisionnelle
Actions à réaliser (actions, réunions, ateliers, restitutions) | Calendrier
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3
Echanges et cadrage du projet avec le sponsor, les animateurs et le responsable processus | X
Réunion de lancement avec la direction (CODIR) – OPTION | X
Visite terrain (site 1) / Entretiens | X
Visite terrain (site 2) / Entretiens | X
Visite terrain (site ...) / Entretiens | X
Atelier 1 : Cartographie de la chaîne de valeur et identification des dysfonctionnements | X
Point sponsor 1 | X
Formalisation des travaux en chambre et échanges/ approfondissements avec les animateurs (entretiens, traitement des données…) | X
Synthèse des informations collectées / préparation des ateliers |  | X
Atelier 2 : Identification des leviers d’optimisation et cartographie cible |  | X
Point sponsor 2 |  | X
Formalisation des travaux en chambre et échanges/ approfondissements avec les animateurs (entretiens, traitement des données…) |  | X
Synthèse des informations collectées / préparation des ateliers |  | X
Atelier 3 : Elaboration du plan d’actions et de la feuille de route |  | X
Echanges et débriefing des travaux avec les animateurs |  | X
Formalisation des travaux en chambre et échanges/ approfondissements avec les animateurs (entretiens, traitement des données…) |  | X
Synthèse des informations collectées / préparation de la restitution finale |  |  | X
Réunion de travail sur la préparation de la phase de suivi* (sponsor, animateurs, et responsable processus) |  |  | X
Atelier 4 : selon les besoins |  |  | X
Synthèse des informations collectées / préparation de la restitution finale |  |  | X
Synthèse et restitution des travaux aux contributeurs |  |  | X
Echanges et débriefing des travaux |  |  | X
Synthèse et restitution des travaux à la direction (Comité de Direction) |  |  | X
Echanges et débriefing des travaux / Préparation des prochaines étapes |  |  | X